УТВЕРЖДЕНО

 Решение

 Бешенковичского районного

 исполнительного комитета

 2 января 2019 г. № 1

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий по

празднованию 75-й годовщины освобождения

Республики Беларусь от немецко-фашистских

захватчиков и Победы советского народа

в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| 1. | Проведение заседаний районного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годыпо мере необходимости, не реже 1 раза в полгода | организационный комитет |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |
| 2. | Проведение заседаний районного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы по мере необходимости, не реже одного раза в год | организационный комитет |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к них |
| 3.  | Организация и проведение обследований социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, некоторых категорий граждан, пострадавших от последствий войны, и принятие мер по оказанию им необходимой помощи | 2019-2020 годы | Новик О.Г.Мацевич А.С.Голец В.В.Хвалюто Г.В.Коваленок В.М.Сливец И.Г.Бабоед С.В.\*Председатели сельских Советов |
| 4. | Оказание помощи Бешенковичской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов для проведения мероприятий, связанных с памятными событиями Великой Отечественной войны | 2019-2020 годы | Булавкин А.А.Новик О.Г.Буйлов А.В.\*Жигалкина В.П.\*Шведов Г.М.\*Бабоед С.В.\* |
| 5. | Организация вручения ветеранам Великой Отечественной войны памятных подарков за счет средств общественных объединений | до 3 июля 2019 годадо 9 мая 2020 года | Булавкин А.А.Буйлов А.В\*.Жигалкина В.П.\*Шведов Г.М.\*Апанасенок Н.Н. |
| 6. | Проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны в учреждении здравоохранения «Бешенковичская центральная районная больница» и оказание им медицинской помощи | 2019-2020 годы | Керемша А.В. |
| 7. | Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны права бесплатного пользования услугами стационарной телефонной связи на территории Республики Беларусь за счет средств РУП «Белтелеком», а также с применением сервисных телефонных карт | 1-5 июля 2019 года7-11 мая 2020 года | Горбадей А.Н. |
| 8. | Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных услуг телевидения ZALA РУП «Белтелеком» | 2019-2020 годы | Горбадей А.Н. |
| 9. | Проведение благотворительных акций «Доброе сердце – ветеранам», «Ваша Победа – наша свобода», «Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Молодежь – ветеранам!», «Мой подарок ветерану!» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами молодежных волонтерских отрядов | 2019-2020 годы | Солохо С.Л.Апанасенок Н.Н.Бабоед С.В.\*Жуковская Т.А.\*Курмель Ю.С.\*Булавкин А.А.Заблоцкин Н.А. |
| 10. | Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и престарелым гражданам, наведению порядка на местах захоронений | июнь 2019 годаапрель 2020 года | Солохо С.Л.Апанасенок Н.Н.Бабоед С.В.\*Жуковская Т.А.\*Курмель Ю.С.\*Булавкин А.А.Заблоцкин Н.А. |
| Торжественно-праздничные мероприятия |
| 11. | Разработка сценариев, программ концертов, определение состава участников областных торжественных заседаний | До 10 июня 2019 года, до 1 мая 2020 года | Апанасенок Н.Н.Петрушенко Т.Н., Крачковский А.В.\*Савич А.М.Заблоцкий Н.А. |
| 12. | Награждение участников Великой Отечественной войны Почетными грамотами районного Совета депутатов, Бешенковичского райисполкома, Витебского облисполкома | до 3 июля 2019 годадо 9 мая 2020 года | Петрушенко Т.Н.Крачковский А.В.\*Савич А.М. |
| 13. | Проведение награждения ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших юбилейными медалями (подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для награждения) | 2019-2020 годы | Петрушенко Т.Н.Апанасенок Н.Н.Савич А.М.Крачковский А.В.\*Заблоцкий Н.А.Жуковская Т.А.\* |
| 14. | Подготовка поименных списков ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войн, для вручения им поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь | май 2019 годаапрель 2020 года | Новик О.Г.Апанасенок Н.Н.Савич А.М.Крачковский А.В.\*Заблоцкий Н.А. |
| 15. | Организация вручения поздравительных писем ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войны | июнь 2019 годаапрель 2020 года | Петрушенко Т.Н.Апанасенок Н.Н. |
| 16. | Проведение в дни празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне:- возложения венков и цветов: к памятнику Ленину; к памятнику комсомольцев и молодежи; к Кургану Славы; к братской могиле по  ул.Интернациональной; к братской могиле в д.Узречье; к памятникам, обелискам и  захоронениям погибших в годы Великой  Отечественной войны на территории сельских Советов.- торжественных заседаний и праздничных концертов.- торжественного митинга, массовых гуляний и праздничного концерта в г.п.Бешенковичи.- торжественного приема в райисполкоме ветеранов Великой Отечественной войны- праздничного салюта- встреч и приемов председателей сельских исполнительных комитетов с ветеранами | 3 июля 2019 года8-9 мая 2020 года1-2 июля 2019 года7-8 мая 2020 года3 июля 2019 года9 мая 2020 года2 июля 2019 года8 мая 2020 года3 июля 2019 года,9 мая 2020 годаиюнь-июль 2019 годаапрель-май 2020 года | Апанасенок Н.Н.Петрушенко Т.Н.Жуковская Т.А.\*Крачковский А.В.\*председатели сельских исполнительных комитетовАпанасенок Н.Н.Петрушенко Т.Н..Апанасенок Н.Н.Петрушенко Т.Н.Бабоед С.В.\*Жуковская Т.А.\*Крачковский А.В.\*Буйлов А.В.\*Петрушенко Т.Н.Апанасенок Н.Н.Ходянок Л.А.Реутский С.А.Савич А.М.Апанасенок Н.Н.Савич А.М.Председатели сельских исполнительных комитетовКрачковский А.В.\* |
| 17. | Праздничное оформление г.п.Бешенковичи и центров сельских Советов к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | До 3 июля 2019 годаДо 9 мая 2020 года | Апанасенок Н.Н.Сливец И.Г.председатели сельских исполнительных комитетов |
| 18. | Организация выступлений в средствах массовой информации ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченных к празднованию 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | май-июль 2019 годаапрель-май 2020 года | Апанасенок Н.Н.Ворошко С.А. |
| 19. | Подготовка смет расходов по проведению юбилейных мероприятий | апрель 2019 годамарт 2020 года | Ткаченок А.А. |
| 20. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий | июль 2019 годамай 2020 года | Рыбаков А.М. |
| Увековечивание памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн |
| 21. | Ремонт и благоустройство памятников воинской славы, воинских захоронений, проведение трудовых акций, районных субботников с направлением полученных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений Великой Отечественной войны; изготовление надмогильных плит и нанесение на них установленных имен воинов, погибших при защите Отечества; открытие новых памятных мест, создание мемориальных зон | 2019-2020 годы | Апанасенок Н.Н.Жуковская Т.А.\*Курмель Ю.С.\*Сливец И.Г.председатели сельских исполнительных комитетов |
| 22. | Проведение архивно-исследовательских работ по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и увековечение памяти о них | 2019-2020 годы | Савич А.М.Бирюкова М.В.Жуковская Т.А.\* |
| Информационно-пропагандистские, научные, культурные и спортивные мероприятия |
| 23. | Организация в средствах массовой информации освещения мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; организация показов художественных, хроникально-документальных, кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне; организация на интернет-сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет патриотических проектов-воспоминаний и рассказов ветеранов о Великой Отечественной войне. | 2019-2020 годы | Божедомова Т.В.Ворошко С.А. |
| 24. | Выпуск сувенирной продукции, посвященной 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. | 2019-2020 годы | Курмель Т.М.Овчинникова О.И. |
| 25. | Проведение посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне:- торжественной акции «Мы вас поздравляем, боевые подруги»;- районного этапа республиканской общественно-культурной акции «Дорогами освободителей», посвященной освобождению территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годах;- районного этапа республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе – 75!»;- районного митинга-реквиема с элементами театрализации «Вспомним героев священной войны» на братской могиле в д.Узречье;- районного этапа республиканской патриотической акции «Сердцем прикоснись к подвигу»- республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы»- районного этапа и участие в областном этапе республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны";Районных этапов областных патриотических акций учащейся молодежи:- республиканского конкурса «Не меркнет летопись побед»;- молодежного марафона «75»;- конкурса юных флористов «Цветы Великой Победы»;- написание сочинений, создание эссе, рисунков («Письмо в прошлое», «Война глазами потомков освободителей» и другое);- фестиваля мобильного кино «24 кадра Победы»;- дистанционной олимпиады «От Бреста до Берлина»;- выставки-конкурса детского рисунка «Помним, чтим, гордимся»;Молодежного марафона «75»Патриотического проекта «Их именами названы студенческие отряды»- республиканской акции «Молитва за мир»- республиканского интернет-конкурса патриотических фотографий- квестов на тему партизанского движения;- спартакиады среди молодежи по летнему многоборью «Защитник Отечества» и военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Бастион мужества»;- походов по местам действий партизанских отрядов;- акций «Неделя – мира» | 8 марта 2019 года8 марта 2020 года2019-2020 годы2019-2020 годы26 июня 2019 года26 июня 2020 года2019-2020 годы2019-2020 годы2019-2020 годы2019-2020 годы2019-2020 годыII квартал 2019-апрель 2020 годовиюнь-июль 2019 года2019-2020 годыиюнь 2019 годамай 2020 года2019-2020 годы2019-2020 годы2019-2020 годы2019-2020 годы2019-2020 годы | Савич А.М.Крачковский А.В.\*Апанасенок Н.Н.Апанасенок Н.Н.Солохо С.Л.Крачковский А.В.\*Жуковская Т.А.\*Солохо С.Л.Жуковская Т.А.\*Крачковский А.В.\*Апанасенок Н.Н.Савич А.М.Жуковская Т.А.\*Комович Л.И.\*Апанасенок Н.Н.Апанасенок Н.Н.Жуковская Т.А.\*Савич А.М.Апанасенок Н.Н.Бабоед С.В.\*Крачковский А.В.\*Солохо С.Л.Гайко С.В.Солохо С.Л.Пашкевич А.А.Солохо С.Л.Апанасенок Н.Н.Жуковская Т.А.\*Бабоед С.В.\*Жуковская Т.А.\*Горолевич Л.В.Божедомова Т.В.Кисель Н.В.\*Жуковская Т.А.\*Апанасенок Н.Н..Солохо С.Л.Ворошко С.А.Бирюкова М.В.Жуковская Т.А.\*Горолевич Л.В.Петухов В.А.Жуковская Т.А.\*Савич А.М.Горолевич Л.В.Петухов В.А.Жуковская Т.А.\*Шведов Г.М.\* |
| 26. | Проведение в учреждениях культуры тематических концертов, в государственном учреждении «Бешенковичский районный историко-краеведческий музей», и библиотеках – тематических выставок | 2019-2020 годы | Качанова О.П.Бирюкова М.В.Курмель Т.М. |
| 27. | Проведение цикла лекций, посвященных 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Апанасенок Н.Н.Курмель Т.А.\* |