|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНОрешением Бешенковичского районного исполнительного комитетаот 18.01.2024 № 73 |
|  **Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2024 год** |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | сроки строительства |  |
| начало | окончание |  | в том числе |
|  | стоимость работ на 2023 год |
| районный бюджет | отчисления граждан и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1 Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1 708 | 1 708 | 2023 | апрель |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул.Карла Маркса в г.п. Бешенковичи | 1423 | 1423 | апрель | июль |  | 420000,0 | 1,00 |
| 3. | Капитальный ремонт жилого дома № 86 по ул.Урицкого в г.п. Бешенковичи | 342 | 342 | апрель | июль |
| 4. | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул.К. Маркса в г.п. Бешенковичи | 1485 | 1485 | июль  | октябрь |
| 5. | Капитальный ремонт жилого дома № 88 по ул.Урицкого в г.п. Бешенковичи | 1438 | 1438 | апрель | июль |
| 6. | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Урицкого в г.п. Бешенковичи | 1450 | 1450 | май | август |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул.Интернациональная в г.п. Бешенковичи | 599 | 599 | июль | октябрь |
| 8. | Капитальный ремонт жилого дома № 20А по ул.Интернациональная в г.п. Бешенковичи | 1032 | 1032 | июль | октябрь |
|   | **ИТОГО** | **9 477** | **9477** |  |  |  | **4420 000,0** | **234 696,86** |
| **Раздел II. Объекты без ввода площадей в 2024 году** |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 90 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи | 1446 |  | **май** | декабрь |  |  | 27507,80 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул.Интернациональная в г.п. Бешенковичи | 1430 |  | **май** | декабрь |  |  | 27507,80 |
| 3. | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Коммунистическая в г.п.Бешенковичи | 445 |  | **май** | декабрь |  | 30000,00 | 1,00 |
| 4. | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1456 |  | май | декабрь |  | 30000,00 | 1,00 |
| 5. | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1449 |  | май | декабрь | 00 | 1,00 |
|  | ИТОГО | 6226 |  |  |  |
| Раздел III/Разработка проектной документации |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул. Черняховского в г.п.Бешенковичи | 949 |  | март | декабрь |  | 1,00 |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 36 по ул. Черняховского в г.п.Бешенковичи | 945 |  | март | декабрь |  | 30000,00 | 1,00 |
|   | **ИТОГО** | **1894** |  |  |  |  | **330 000,0** | **74 126,34** |