|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО  решением Бешенковичского  районного исполнительного  комитета  от 13.01.2023 № 43 | | | | | | | | | | | | | |
| **Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | | Ввод площади в текущем году, кв.м. | | сроки строительства | | Стоимость проведения | | |  |
| начало | окончание | сметная | договорная | |  | в том числе | | | | | | | | | |
|  | | | | стоимость работ на 2023 год | | | | | |
| районный бюджет | | | отчисления граждан и арендаторы | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Раздел 1 Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №23 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1 050 | | | | 1 050 | январь | апрель | 291993,00 | | 250375,48 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №38 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | | 1720 | | 1720 | | май | октябрь | 715000,00 | 420001,00 | |  | | | | 420000,0 | | | 1,00 | | |
|  | **ИТОГО** | | **2 770** | | **2 770** | |  |  | **1 006 993,0** | **1 630 588,06** | |  | | | | **4420 000,0** | | | **234 696,86** | | |
| **Раздел III. Разработка проектной документации** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №38 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | | 1720 | |  | | январь | апрель | 27507,80 | 27507,80 | |  | | | |  | | | 27507,80 | | |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №40 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | | 1708 | |  | | январь | апрель | 27507,80 | 27507,80 | |  | | | |  | | | 27507,80 | | |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Интернациональная в г.п. Бешенковичи | | 599 | |  | | январь | апрель | 19099,74 | 19099,74 | |  | | | 19099,74 | | |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул.Карла Маркса в г.п. Бешенковичи | | 1423 | |  | | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | |  | | | | 30000,00 | | | 1,00 | | |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул.Карла Маркса в г.п. Бешенковичи | | | 1485 | |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | |  | | | 30000,00 | | | | 1,00 | | |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Интернациональная в г.п. Бешенковичи | | | 1430 | |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | |  |  | | | | 30000,00 | | | 1,00 | | |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Интернациональная в г.п. Бешенковичи | | | 1032 | |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | | 30000,00 | | | 1,00 | | |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи | | | 1450 | |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | | 30000,00 | | | 1,00 | | |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Коммунистическая в г.п.Бешенковичи | | | 445 | |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | |  | | | 30000,00 | | | | 1,00 | | |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | | | 1456 | |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | |  | | | 30000,00 | | | | 1,00 | | |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | | | 1449 | |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | | 00 | | | | | | | 1,00 | | |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 88 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи | | | 1438 | |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | |  | | | | | | | 1,00 | | |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 86 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи | | | 342 | |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | |  | | | 30000,00 | | | | 1,00 | | |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 90 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи | | | 1446 | |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 | |  | | | 30000,00 | | | | 1,00 | | |
|  | **ИТОГО** | | | **17 423,00** | |  |  |  | **404 115,34** | **404 115,34** | |  | | | **330 000,0** | | | | **74 126,34** | | |